## 123-2021
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO FISCAL CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA, POR DETRIMENTO DE $130.812.019, EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.116/ 2018 Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. 123 DE 2020, LA CONTRALORÍA INFORMÓ SOBRE (69) SEGMENTOS VIALES QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 116 2018 REALIZADO CON LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | INFORMAR A INGEOCIM S.A.S Y CONCRESCOL S.A, EL CRONOGRAMA QUE SE LLEVARA A CABO PARA VERIFICAR LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018. | SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA DE REVISIÓN CONTRATO NO. 116 DE 2018, | NO. 2 OFICIOS RADICADOS Y GESTIONADOS ANTE INGEOCIM S.A.S Y CONCRESCOL S.A. | 2 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-07-16 | 2021-10-16
2 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. NO. 004-2020 FDLBU CPS218-2020 SUSCRITO CON ENTRE DIECISÉIS (16) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL D.C., ENTRE ELLAS EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR –COMPENSAR NIT. NO. 860.066.942-7, POR NO HACER UN CONTROL DETALLADO DE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPRESARIOS | FALTO CONTROL DETALLADO DE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPRESARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, RESPECTO A LOS PAGOS Y LAS NOVEDADES DE NÓMINA DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | EMITIR UN OFICIO DIRIGIDO A COMPENSAR EN EL QUE SE INFORME EL RESULTADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA CONTRALORÍA AL CONTRATO NO. 004-2020 FDLBU CPS218-2020, HALLAZGO NO. 3.1.3.2, DEL INFORME DE AUDITORIA NO. 123 DE 2021 E INDICAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIEREN PARA DOCUMENTAR LOS PAGOS | OFICIO DIRIGIDO A COMPENSAR | 1 OFICIO RADICADO Y GESTIONADO ANTE COMPENSAR | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2021-07-16 | 2021-10-30
3 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS. | DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLD VIGENCIA 2020, EL FDLB NO FUE EFICIENTE EN GIROS, LLEGO AL 41.67%, QUEDANDO OBLIGACIONES POR PAGAR DEL 58.33% ($10.246.923.594). DE LAS 18 METAS PROGRAMADAS, CONTRATO SOLO PARA EJECUTAR 13 DE LAS CUALES SOLO SE CUMPLIERON EN UN 100% SIETE (7) | SENSIBILIZAR A TODOS LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS, COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO | SENSIBILIZACIÓN SUPERVISORES | 3 SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 3 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2021-07-16 | 2021-12-31
4 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO FISCAL CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA, POR DETRIMENTO DE $130.812.019, EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.116/ 2018 Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. 123 DE 2020, LA CONTRALORÍA INFORMÓ SOBRE (69) SEGMENTOS VIALES QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 116 2018 REALIZADO CON LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CON INGEOCIM S.A.S Y CONCRESCOL S.A, DE LOS (69) SEGMENTOS VIALES ASOCIADOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 116, LOS CUALES FUERON OBSERVADOS POR LA CONTRALORÍA EN EL INFORME DE AUDITORIA NO.123 DE JUNIO DE 2021. | REVISIÓN DE (69) SEGMENTOS VIALES CONTRATO NO. 102 DE 2018 | (69) SEGMENTOS VIALES VISITADOS / (69) SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS | 1 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-07-16 | 2021-10-16
5 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. NO. 004-2020 FDLBU CPS218-2020 SUSCRITO CON ENTRE DIECISÉIS (16) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL D.C., ENTRE ELLAS EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR –COMPENSAR NIT. NO. 860.066.942-7, POR NO HACER UN CONTROL DETALLADO DE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPRESARIOS | FALTO CONTROL DETALLADO DE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPRESARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, RESPECTO A LOS PAGOS Y LAS NOVEDADES DE NÓMINA DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | SE EFECTUARA UNA MESA DE TRABAJO CON COMPENSAR PARA VALIDAR LOS DOCUMENTOS QUE OBSERVO LA CONTRALORÍA QUE NO SE ENCONTRABAN COMO SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 004-2020 FDLBU CPS218-2020. | MESA DE TRABAJO COMPENSAR | 1 MESA DE TRABAJO REALIZADA | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2021-07-16 | 2021-10-30
6 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS. | DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL PLD VIGENCIA 2020, EL FDLB NO FUE EFICIENTE EN GIROS, LLEGO AL 41.67%, QUEDANDO OBLIGACIONES POR PAGAR DEL 58.33% ($10.246.923.594). DE LAS 18 METAS PROGRAMADAS, CONTRATO SOLO PARA EJECUTAR 13 DE LAS CUALES SOLO SE CUMPLIERON EN UN 100% SIETE (7) | SE REALIZARAN REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL FIN DE GESTIONAR LAS CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO CON LA PRESENCIA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CADA CONTRATO | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE GIROS DE OBLIGACIONES POR PAGAR | 2 REUNIONES REALIZADAS | 2 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2021-07-16 | 2021-12-31
7 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO FISCAL CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA, POR DETRIMENTO DE $130.812.019, EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.116/ 2018 Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. 123 DE 2020, LA CONTRALORÍA INFORMÓ SOBRE (69) SEGMENTOS VIALES QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 116 2018 REALIZADO CON LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | SE CONSTRUIRÁ UNA MATRIZ CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA VISITA PROGRAMADA PARA LOS EFECTOS CON EL OBJETO ESTABLECER EL ESTADO DE LA OBRA | MATRIZ DE REVISIÓN (69)SEGMENTOS VIALES CONTRATO NO. 102 DE 2018 | NO.1 MATRIZ DE ESTABILIDAD OBRA | 1 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-07-16 | 2021-10-16
8 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 123 | 3.1.3.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO FISCAL CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA, POR DETRIMENTO DE $130.812.019, EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.116/ 2018 Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. 123 DE 2020, LA CONTRALORÍA INFORMÓ SOBRE (69) SEGMENTOS VIALES QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 116 2018 REALIZADO CON LA FIRMA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. – CONCRESCOL S.A. Y CON LA INTERVENTORÍA DE LA FIRMA INGEOCIM S.A.S., CONTRATO DE MÉRITO NO. 102 DE 2018 | EFECTUAR UNA MESA DE TRABAJO CON INGEOCIM S.A.S Y CONCRESCOL S.A, PARA SOCIALIZAR EL RESULTADO DE LAS VISITAS EFECTUADAS A LOS SEGMENTOS VIALES | SOCIALIZACIÓN VISITAS SEGMENTOS VIALES CONTRATO NO 102 DE 2018 | NO. 1 SOCIALIZACIÓN VISITAS SEGMENTOS VIALES CONTRATO NO 102 DE 2018 | 1 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-07-16 | 2021-10-30