## 132-2021
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INJUSTIFICADO RETARDO DEL INICIO CONTRACTUAL DEL COP 241-2019 EL CONTRATO DE OBRA COP NO.241 DE 2019, FUE FIRMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SOLO HASTA EL 01/03/2020 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO, ES DECIR MÁS DE DOS (2) MESES DESPUÉS, POSTERGANDO EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, AL GENERAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS OBRAS. | RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 241 DE 2019, POR REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | SOCIALIZACIÓN PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | (1) SOCIALIZACIÓN PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 1 | GRUPO CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN | 2021-10-07 | 2021-12-31
2 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. A) POR NO ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS DEL COP 241/19 Y SU INTERVENTORÍA 242/19 EL CONTRATISTA NI LA INTERVENTORÍA ACTUALIZARON LAS PÓLIZAS DE ACUERDO A LA SUSPENSIÓN NO.2 Y 3 QUE VAN DESDE EL 12/05/2021 AL 14/08/2021(PERÍODO NO AMPARADO). B) POR NO APROBACIÓN DE GARANTÍAS. EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA NI EN EL DE INTERVENTORÍA SE ENCONTRÓ DOCUMENTO QUE RESPALDARA LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS | FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN EN SECOP DE LAS PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS NO. 241 DE 2019 Y 242 DE 2019, DE ACUERDO CON LA SUSPENSIÓN NO. 2 Y 3. | SE EFECTUARAN LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE SE ACTUALICEN Y APRUEBEN EN SECOP LAS PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS 241 Y 242. | ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATOS 241 Y 242 | (2) PÓLIZAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS EN SECOP | 1 | GRUPO DE CONTRATACIÓN | 2021-10-07 | 2021-12-31
3 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, A) POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ALGUNOS SEGMENTOS VIALES CIV 12001804 Y CIV 12001759 Y CIV 12002284 EN EL CONTRATO 241 DE 2019.B). POR OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD.POR REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA EMPEZANDO A INTERVENIR 4 SEGMENTOS DE 24 | DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ALGUNOS SEGMENTOS VIALES, CIV 12001804 Y CIV 12001759 Y CIV 12002284, CONTRATO 241 DE 2019. | EFECTUAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES QUE FUERON OBJETO DE OBSERVACIÓN EN EL INFORME DE AUDITORIA NO. 132, VERIFICANDO QUE SE EFECTÚEN LAS REPARACIONES DE CADA UNO DE LOS SEGMENTOS. | REVISIÓN DE (3) SEGMENTOS VIALES CONTRATO NO. 241 DE 2019 | (3) SEGMENTOS VIALES VISITADOS / (3) SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS | 1 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-10-07 | 2021-12-31
4 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO, LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA INFORMACIÓN CARGADA AL APLICATIVO DE SECOP, Y LA REVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE LAS FACTURAS PAGADAS, DEL CONTRATO 196 DE 2018 OBJETO DE LA AUDITORÍA. | INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 196 DE 2018. | SE EFECTUARA LA REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO NO. 196 DE 2018 DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ARCHIVÍSTICOS EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, POR PARTE DEL PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA GARANTIZAR QUE EL EXPEDIENTE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCUENTRA VIGENTE. | REVISIÓN CONTRATO 196 DE 2018 | (1) REVISIÓN DE CONTRATO 196 DE 2018 | 1 | PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-10-07 | 2021-10-30
5 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INJUSTIFICADO RETARDO DEL INICIO CONTRACTUAL DEL COP 241-2019 EL CONTRATO DE OBRA COP NO.241 DE 2019, FUE FIRMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SOLO HASTA EL 01/03/2020 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO, ES DECIR MÁS DE DOS (2) MESES DESPUÉS, POSTERGANDO EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, AL GENERAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS OBRAS. | RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 241 DE 2019, POR REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | MEMORANDO CON EL DETALLE DE LAS BUENAS PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES. | MEMORANDO BUENAS PRACTICAS CONTRACTUALES | (1) MEMORANDO BUENAS PRACTICAS CONTRACTUALES | 1 | GRUPO CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN | 2021-10-07 | 2021-12-31
6 | 2021-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 132 | 3.3.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO, LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA INFORMACIÓN CARGADA AL APLICATIVO DE SECOP, Y LA REVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE LAS FACTURAS PAGADAS, DEL CONTRATO 196 DE 2018 OBJETO DE LA AUDITORÍA. | INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 196 DE 2018. | EFECTUAR SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, INDICANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR NIVEL CENTRAL EN CUANTO A LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL | (1) SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-10-07 | 2021-11-30