## Hoja2
Año | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. NO CUMPLIMIENTO DE METAS, DE 38 PROGRAMADAS SOLO SE CUMPLIERON 19 EN UN 100%; BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 61.85%; FALTA SUPERVICIÓN EN CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, | BAJA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS INFERIOR AL 100% AL CIERRE DE LA VIGENCIA | REALIZAR UNA (1) REUNIÓN ANTES DEL TERCER SEGUIMIENTO MUSI, CON FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2022. | REUNIÓN ANTES DEL TERCER SEGUIMIENTO MUSI | (1) REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ MUSI | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2023-07-15 | 2023-11-30 |  | ABIERTA
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. NO CUMPLIMIENTO DE METAS, DE 38 PROGRAMADAS SOLO SE CUMPLIERON 19 EN UN 100%; BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 61.85%; FALTA SUPERVICIÓN EN CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, | BAJA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS INFERIOR AL 100% AL CIERRE DE LA VIGENCIA | REALIZAR MESA DE TRABAJO MENSUAL PARA VALIDAR A TRAVÉS DE UN TABLERO DE CONTROL EL AVANCE DE CADA META PARA LA EMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | MESA DE TRABAJO DE ALERTAS TEMPRANAS | (5) MESAS DE TRABAJO DE ALERTAS TEMPRANAS | 5 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2023-07-15 | 2023-11-30 |  | ABIERTA
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR REPORTE DE INFORMACIÓN NO CIERTA. REVISADO INFORME BALANCE SOCIAL, SE EVIDENCIÓ EN LA RELACIONADO CON EL NUMERAL 3 METODOLOGÍA – POBLACIÓN – SE REPORTÓ QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 2022 Y 2146 SE HABÍAN BENEFICIADO 153.342. BAJONINGUNA DE LAS DOS METAS SE BENEFICIO LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN REPORTADA, YA QUE LA META DEL PROYECTO 2022 NO SE CUMPLIÓ Y LA DEL PROYECTO 2146 SE BENEFICIO LA POBLACIÓN DE LAS UPZ ALCACERES Y ANDES. | SE REPORTÓ UNA POBLACIÓN ERRÓNEA, SEGÚN EL EQUIPO AUDITOR, AL MOMENTO DE REALIZAR EL BALANCE SOCIAL EN LA DESCRIPCIÓN DE LA META DE INTERVENCIÓN DE PARQUES | REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEMOGRÁFICOS PREVIO AL REPORTE DE POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE SE INFORME EN EL BALANCE SOCIAL AÑO 2023 | VALIDACIÓN DE POBLACIÓN POR UPZ, POBLACIÓN TOTAL VS POBLACIÓN BENEFICIADA EN BALANCE SOCIAL | (1) VALIDACIÓN POBLACIÓN DEMOGRÁFICA SEA IGUAL A LA POBLACIÓN REPORTADA EN EL BALANCE SOCIAL | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2023-07-15 | 2024-02-10 |  | ABIERTA
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTAN LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DEL CPS 221/22 SE DETERMINÓ INFORMACIÓN INCORRECTA ENTRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN FRENTE AL INFORME TÉCNICO FINANCIERO, LO ANTERIOR POR QUE LA SUPERVISIÓN AL TRANSCRIBIR VALORES CON IVA SOLO TRANSCRIBE EL VALOR DEL IVA NO EL VALOR UNITARIO INCLUIDO EL IVA | ERROR AL TRANSCRIBIR UN VALOR EN UNO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN QUE NO GENERÓ CAMBIOS EN LOS VALORES DE LOS PAGOS NI EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y FINANCIERO OBSERVADO POR LA CONTRALORÍA CON EL FIN DE CORREGIR EL ERROR PRESENTADO | CORRECCIÓN DE INFORME | (1) INFORME CORREGIDO | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2023-07-15 | 2023-11-30 |  | ABIERTA
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.2.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTAN LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DEL CPS 221/22 SE DETERMINÓ INFORMACIÓN INCORRECTA ENTRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN FRENTE AL INFORME TÉCNICO FINANCIERO, LO ANTERIOR POR QUE LA SUPERVISIÓN AL TRANSCRIBIR VALORES CON IVA SOLO TRANSCRIBE EL VALOR DEL IVA NO EL VALOR UNITARIO INCLUIDO EL IVA | ERROR AL TRANSCRIBIR UN VALOR EN UNO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN QUE NO GENERÓ CAMBIOS EN LOS VALORES DE LOS PAGOS NI EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EN LA CUAL PARTICIPEN LAS PERSONAS DESIGNADAS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE INFORME LOS PUNTOS DE CONTROL A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE VALIDAR Y GENERAR EL INFORME FINANCIERO E INFORME DE SUPERVISIÓN. | MESA DE TRABAJO REVISIÓN DE INFORMES | (1) MESA DE TRABAJO REVISIÓN DE INFORMES | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2023-07-15 | 2023-11-30 |  | ABIERTA
2023 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2023 | 105 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SALDOS SIN CONCILIAR EN LAS CUENTAS RECIPROCAS, PRESENTÁNDOSE UNA INCERTIDUMBRE POR VALOR DE $ 93.604.449,00,POR CUANTO LOS VALORES REGISTRADO POR EL FDLBU EN SUS ESTADOS FINANCIEROS SUBCUENTA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, INCLUYÒ SALDOS SIN CONCILIAR DE LAS CUENTAS CONTABLES RECIPROCAS, NO SE REALIZO LOS CRUCES DE INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES EXTERNAS ACUDIENDO A CONCILIACIONES DE SALDOS, CIRCULARIZACION DE SALDOS DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS CON DEUDORES | PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 EN LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SE REGISTRÓ SALDO POR CONCILIAR POR CONCEPTO DISPERSOS CON LA ENTIDAD DE ATENEA POR VALOR $ 93,604,449,00 QUEDANDO PENDIENTE EL CRUCE DE LA INFORMACIÓN CON LA ENTIDAD EXTERNA PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PARA CONCILIAR EL SALDO DE LAS RECIPROCAS PREVIO A LA EMISIÓN ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL CIERRE DE VIGENCIA 2023. | MESA DE TRABAJO PARA CONCILIAR CUENTAS RECIPROCAS DE LAS ENTIDADES EXTERNAS | (1) MESA DE TRABAJO PARA CONCILIAR EL SALDO DE LAS CUENTAS RECIPROCAS | 1 | GRUPO DE CONTABILIDAD | 2023-07-15 | 2023-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA