## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2018-09-27
Fecha de Recepción : 2018-10-10 11:23:07 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo, por falta de gestión oportuna para iniciar un nuevo proceso contractual una vez liquidado el contrato 061-14, para garantizar el mantenimiento periodo de la grama sintética | 1 | El Fondo de desarrollo local intervendrá la cancha sintética construida en el parque ubicado en el barrio Metrópolis, identificado con el código 12-035, una vez terminadas las obras seadelantarán actividades la entrega en administración de la cancha al IDRD. | Intervención de cancha ubicada en Parque 12-035 | Cancha intervenida / Cancha programada a intervenir | 100 | Profesionales de Infraestructura | 2018-10-10 | 2019-09-25 |  | Abierta | 2018-09-27
2 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo, por falta de gestión oportuna para iniciar un nuevo proceso contractual una vez liquidado el contrato 061-14, para garantizar el mantenimiento periodo de la grama sintética | 2 | Realizar reunión entre el IDRD y la Alcaldía sobre los requisitos para lantrega de bienes dejando constancia en acta. | Socialización entrega de Canchas de grama sintética | No Socializaciones entrega de parque / No Socializaciones programadas para entrega de parques | 100 | Profesionales de Infraestructura | 2018-10-10 | 2019-03-31 |  | Abierta | 2018-09-27
3 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplir con el principio de planeación de la contratación estatal al no tramitar de manera oportuna el permiso de intervención de obra ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | 1 | Se informará a través de memorando a los profesionales responsables, la obligación de realizar y dejar evidencia de consulta realizada a la entidad competente de manera previa a las intervenciones. | Memorando elaborado indicando responsabilidad de realizar previa consulta . | Memorando informado / Memorando programado | 100 | Alcalde local. | 2018-10-10 | 2018-12-31 |  | Cerrada | 2018-09-27
4 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por vías que presentan fallas puntuales y falta de control de la interventoría a los informes del ejecutor, Contrato 075 de 2016 | 1 | Designar un profesional como responsable del seguimiento, estabilidad y calidad de las obras que tengan vigencia de aseguramiento bajo responsabilidad del ejecutor, con el fin de realizar los requerimientos que sean del caso al contratista y seguir el procedimiento adoptado para hacer efectiva la garantía única. | Seguimiento estabilidad de las obras | No. de visitas de seguimiento a las obras efectuadas /No. de visitas de seguimiento a las obras programadas | 100 | Profesionales de Infraestructura | 2018-10-10 | 2018-12-31 |  | Cerrada | 2018-09-27
5 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.3.1 | Falta de control de la interventoría a los informes del ejecutor contrato 075 de 2016 | 2 | En la etapa de liquidación, será verificada la información que posea inconsistencias con de liquidar estando a paz y salvo entre las partes del contrato 075 de 2016. | Liquidación Contrato 075 de 2016 | Contrato No 075 liquidado / Contrato No 075 programado para liquidación | 100 | Profesionales de Infraestructura / Profesional de Contratación | 2018-10-10 | 2019-03-31 |  | Abierta | 2018-09-27
6 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.4.1 | Hallazgo administrativo, por falta de seguimiento y control en la supervisión del contrato, revisados los informes N° 11,12 Y 13 presentados por el consorcio Sabumac 2016, se pudo establecer que los mismos fueron entregados de manera extemporánea. | 1 | Realizar una jornada de sensibilización a los supervisores e interventores sobre el contenido del Manual de Supervisión e Interventoría, explicar las responsabilidades que se tienen al desempeñar esta labor e indicar a través del planteamiento de casos como y cuando recibir y efectuar la revisión de los documentos que soportan la ejecución de los contratos. | Sensibilización a Supervisión e Interventores. | Sensibilización a supervisores e interventores realizada en la vigencia / Sensibilización programada durante la vigencia | 100 | Profesionales de Planeación y Contratación | 2018-10-10 | 2018-12-31 |  | Cerrada | 2018-09-27
7 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.4.2 | Hallazgo administrativo, por deficiencia en la gestión documental. | 1 | Realizar capacitaciones que permitan dar a conocer los proceso de gestión documental de cuerdo con el SIG, con el fin de garantizar que los documentos se incluyan cronológicamente | Capacitación en procesos de gestión documental | No. de capacitaciones referentes a gestión documental / No. de capacitaciones programadas de gestión documental | 100 | Profesional de Gestión Documental | 2018-10-10 | 2018-12-31 |  | Cerrada | 2018-09-27
8 |  | 12 | 2018 | 128 | 3.1.4.2 | Hallazgo administrativo, por deficiencia en la gestión documental. | 2 | Efectuar la revisión aleatoria de expedientes contractuales | Revisión Contratos | No. de contratos validados / No. de contratos programados para revisión | 100 | Profesional de Gestión Documental | 2018-10-10 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2018-09-27