## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2019-08-30 07:57:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-08-28
Fecha de Recepción : 2017-09-08 15:30:58 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2017 | 129 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $107.420.687 - Por daños de la carpeta asfáltica en algunas vías y otras que presentan fallas. De otro lado se encontraron las siguientes irregularidades por inobservancia a lo establecido en la cobertura de la póliza de calidad de la obra y otras falencias como para la póliza de estabilidad y calidad de la obrasolo se registraron dos (2) años de amparo de vigencia. | 1 | 1.Verificacion de las polizas de establidad de la obras con el fin de establecer que las mismas no pierdan su garantia durante su vigencia y se puedan iniciar las acciones corrspondientes en caso de siniestrarlas | Actualizacion | actualizacion solicitada/actualizacion requerida *100 | 100 | Obra pública, Contratación, Gestión Documental | 2017-09-11 | 2018-07-30 |  | Cerrada | 2017-08-28
2 |  | 12 | 2017 | 129 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo - Por falta de controles y desorganización en la gestión documental del expediente del contrato. a) Contiene la carpeta contractual el CDP No. 5 del 6 de enero de 2017 (folio 505) por valor de $4.668.954.oo, relacionado con la adquisición de elementos de papelería y oficina para el FDL, documento que no tiene nada que ver con el contrato No. 77 de 2016, circunstancia que refleja desorganización y debilidad en los controles de calidad de las actuaciones archivísticas del s | 1 | Se realizará verificaciones aleatorias mensuales a las carpetas contractuales, para evidenciar la documentación incorporada | Actualizacion | actualizacion solicitada/actualizacion requerida *100 | 100 | ARCHIVO | 2017-09-11 | 2018-07-30 |  | Cerrada | 2017-08-28
3 |  | 12 | 2017 | 129 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo - Por inadecuada planeación en la adquisición de recursos informáticos. Mediante observación de auditoría se pudo comprobar que hay cinco (5) computadores se encuentran en bodega. Esta circunstancia deja apreciar la falta de planeación en la adquisición de algunos de los recursos informáticos contenidos en el contrato, en contravención al principio de economía | 1 | Se va a realizar la asignación de todos los equipos técnicos disponibles al personal que los necesita.Dentro de los estudio previos quede determinado la asignación de cantidades y responsable de cada uno de los bienes adquirir | Actualizacion | actualizacion solicitada/actualizacion requerida *100 | 100 | PLANEACION Y SISTEMAS | 2017-09-11 | 2018-07-30 |  | Cerrada | 2017-08-28
4 |  | 12 | 2017 | 129 | 3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Por falencias evidenciadas en la etapa precontractual. Se evidencia que las pólizas fueron constituidas a partir de diciembre 14 y noviembre 21 de 2016, en contravención con lo que aplica en este sentido, es decir que las pólizas a constituir por parte del contratista - según lo consagrado en la cláusula sexta-, debían ser entregadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. | 1 | Teniendo en cuenta que es un compromiso legal que una vez se suscriba el contrato se debe suministrar las garantias dentro de los 3 dias siguientes la oficina de contratacion va a realizar un segumiento y a tomar medidas en el sentido de no firmarse acta de inicio hasta tanto la poliza se encuentre legalizada. Es un requisito de legalización del contrato. | Actualizacion | actualizacion solicitada/actualizacion requerida *100 | 100 | Contratación | 2017-09-11 | 2018-07-30 |  | Cerrada | 2017-08-28