## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-11-24
Fecha de Recepción : 2017-12-07 15:37:23 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2017 | 145 | 3.1.1 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 094 DE DICIEMBRE 28 DE 2016 La labor de supervisión efectuada, este órgano de control no encontró evidencias – actas debidamente firmadas por el supervisor - que dieran lugar a verificar, que las actividades relacionadas con la presentación de los jueces de paz y reconsideración ante las 26 Juntas de Acción Comunal, al igual que, la capacitación sobre el Código de Policía se haya cumplido cabalmente, tal como lo determina el compromiso contractual. | 1 | El seguimiento a la ejecución contractual deberá quedar soportado en actas firmadas por el supervisor del contrato. | De gestión | Gestión documental/Documentación en proceso. | 1 | Area de Planeación - Area del Gestión del Desarrollo Local. Jhon Paez | 2017-11-24 | 2018-11-20 |  | Cerrada | 2017-11-24
2 |  | 12 | 2017 | 145 | 3.2.1 | Contrato 99 de 2016, se evidencia la falta de evidencias en algunas actividades realizadas e inadecuada gestión documental. Una vez revisado el contrato que nos ocupa, se evidenció que persiste la falta de documentación que soporte la ejecución y cumplimiento del total de actividades pactadas. se hacen manifiestas debilidades en la supervisión del contrato, especialmente en lo relacionado con la documentación que soporta las actuaciones realizadas, generando lo anterior | 1 | La carpeta deberá contener toda la documentación que evidencie la totalidad de las acciones realizadas en cumplimiento del objeto contractual firmado entre las partes intervinientes | Gestión | GestiónDocumental/Documentación en proceso | 1 | Planeación - Area del Gestión del Desarrollo Local.Cesar Augusto Moscoso | 2017-11-24 | 2018-11-20 |  | Cerrada | 2017-11-24
3 |  | 12 | 2017 | 145 | 3.3.1 | Revisada la carpeta contractual del compromiso No. 121 de 2013 se observó que, en varias actuaciones se registran fechas que no concuerdan y generan incertidumbre a este órgano de control. Revisada la carpeta de la OPS 38 de 2014, se observaron inconsistencias en la foliación de los documentos que la soportan. En la OPS 38 de 2014, todos los informes del contratista reflejan error en el registro del valor del contrato, ya que aparece como la suma de $155.779.830. | 1 | En todas las actuaciones el Supervisor deberá remitir los documentos soportes y evidencias, en órden crológico, de acuerdo con el desarrollo normal del Objeto contractual; Teniendo presente los valores estipulados sin alteraciones. | Gestión. | Gestión Documental/ Documentos en proceso | 1 | Gestión Documental- Monivca Navarrette. Planeación Area de Gestión del Desarrolo- Cesar A. Moscoso. | 2017-11-24 | 2018-11-20 |  | Cerrada | 2017-11-24