## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2018-01-31
Fecha de Recepción : 2018-02-13 16:52:44 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2017 | 173 | 3.1.1 | Por inconsistencia y falta de claridad en los Estudios Previos y soportes de ejecución. | 1 | El funcionario asignado al grupo de Planeación revisará y avalará dejando constancia en acta que la información registrada en el estudio previo no genera incertidumbre. | Gestión | Acta de revisión por actividad supervisada | 100 | Planeación | 2018-02-08 | 2018-08-01 |  | Cerrada | 2018-01-31
2 |  | 12 | 2017 | 173 | 3.1.1 | Por inconsistencia y falta de claridad en los Estudios Previos y soportes de ejecución. | 2 | La administración local suministrará a los contratistas de los proyectos de inversión un formato en el que se registrará la asistencia de los beneficiarios a cada una de las actividades del mismo, el cual deberá ser revisado y aprobado por el supervior o interventor designado. | Gestión | Formato diligenciado por cada actividad realizada | 100 | Supervisor designado al contrato | 2018-02-08 | 2018-12-31 |  | Cerrada | 2018-01-31