## Slide 1
pRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2022

## Slide 2
CRONOGRAMA GENERAL
Alistamiento
Registro
propuestas
Revisión
Alistamiento priorización
Priorización
Consolidación
5 al 27 de Junio
28 Junio a 19 Agosto
11 Septiembre
a 30 Septiembre
1 al 31 octubre
1 Noviembre
a 22 Noviembre
1. Identificación y socialización de propuestas que pasan a priorización.
2. Preparación para el despliegue.
1. Identificación y socialización de propuestas que pasan a priorización.
2. Votación ciudadana
1. Elaboración y firma del Acta de Acuerdos Participativos.
2. Publicación y difusión del Acta de Acuerdos Participativos.
Pedagogía y sensibilización
Inscripción de la ciudadanía
28 junio a 10 septiembre
1. Identificación de metas.
2. Definición de criterios
de aprobación y rechazo.
1. Desarrollo de laboratorios.
2. Elaboración de registros de iniciativa autónoma.
1. Emisión de alertas por parte de la Alcaldía Local.
2. Revisión técnica de las propuestas y emisión del concepto preliminar.
3.Retroalimentación.

## Slide 3
AJUSTES GENERALES AL PROCESO
Se incluye
Construcción de propuestas
a través de laboratorios cívicos.
Ampliación de los tiempos.
Retroalimentación y Tiempos
de Conceptos.
Comité de Rúbrica.
Se elimina

## Slide 4
RUTAS METODOLÓGICAS
28 Junio a 19 Agosto
Generales (Priorización en votación)
Diferenciales
Infraestructura
Étnicos
Rurales
Juventud
LABORATORIOS
AUTÓNOMA
Presentación presencial o virtual de propuestas ciudadanas
Registrarse
Postular propuestas
Recibir concepto preliminar
Integrarse a Retroalimentar (o no)
Creación de tejido social mediante la generación de capacidades
Socialización de información clave del proceso
Pedagogía para la creación de propuestas colectivas e individuales
Espacios de creación conjunta y concertación
Mayor calidad en las propuestas, se fortalece el consenso
Objetivos

## Slide 5
Dinámica
Presupuestos Participados

## Slide 6
ELEMENTOS DE PROPUESTAS CIUDADANAS
Propuestas Ciudadanas
Título
Descripción General
Actividades
Lugar de Ejecución
Enfoque poblacional (opcional)

## Slide 7
ESTRUCTURA GUÍA PARA
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
Qué
Cuánto (indicador)
Para qué
Dónde
Para Quién
Cómo
Verbo en Infinitivo
Número (personas, org, etc)
Sujeto
Descripción
Descripción
Siguiente Variable
Insumos para la elaboración de las propuestas
Recuerda Responder la Pegunta con tu propuesta.
Revisar documento con indicaciones dadas por
los sectores.
Preguntas Orientadoras
Criterios de aprobación

## Slide 8
www.participacionbogota.gov.co
GRACIAS!
¡